## Tabelle1
ID | Funktionalität | Geschätzter Aufwand | Verantwortlicher | Abhängige Funktionalitäten | Quellcode-referenz | Status
2019-05-01 | Abstrakte Methode für das tactical Nuke Item eingefügt | 5min | Patrick Knothe | - | Screens.Gamemode.tacticalNuke2() | Fertig
2019-06-01 | Abstrakte Methode zum beenden der Sounds eingefügt | 5min | Patrick Knothe | - | Screens.Gamemode. stopSounds() | Fertig
2019-07-01 | gameState() | 10min | Patrick Knothe | GameState |  | Fertig
2019-03-07 | Methode zum stoppen der Sounds implementiert | 5min | Patrick Knothe |  | Screens.Survival.stopSounds() | Fertig
2019-04-07 | Nicht Spieler-Panzern soll die hälfte leben durch die tactical Nuke abgezogen werden | 5min | Patrick Knothe |  | Screens.Survival. tacticalNuke2() | Fertig
9 | ManualCreator Klasse mit statischen Methoden zur erzeugung einer txt datei mit der Bedienungsanleitung | 3 stunden | Patrick Knothe | (Zugriff auf den benutzerordner (?)) | Game.ManualCreator | Fertig
10 | Bossfight modus implementiert | 10 Stunden | Patrick Knothe | Gamemode | Screens.Bossfight | Fertig
11 | GameState enum zum erfassen des aktuellen Zustand des Spiels | 10min | Patrick Knothe | - | Game.GameState | Fertig
12 | ErrorScreen | 10 Stunden | Patrick Knothe | - |  | Fertig
Fertig
2019-01-13 | Kollision von Panzer mit tactical Nuke Item resultiert in aufruf der entsprechenden Methoden in den Screens | 15min | Patrick Knothe | tacticalNuke() | Game.CollisionHandler. collideTankTacticalNuke() | Fertig
>GameMode
2019-04-13 |  | 25min | Patrick Knothe | TrumpItem, WallBlock, | Game.CollisionHandler.collideTankTrumpItem() | Fertig
Gamemode
14 | TowerFlower zur Kollisionserkennung von den Tower-Panzern | 15min | Patrick Knothe | F_L_O_W_E_R_ | Gameobjects.TowerFlower | Fertig
15 | TacticalNuke als zusätzliches Item implementiert | 30 min | Patrick Knothe | Item | Gameobjects.TacticalNuke | Fertig
2019-01-16 | setSchussBol() methode zum ändern des schussbol booleans zur Kontrolle des automatischen Schießens der Ki Panzer | 5min | Patrick Knothe |  | Gameobjects.Tank.setSchussBol() | Fertig
2019-02-16 | getSchussBol() zum getten des schussbol booleans | Niedrig | Patrick Knothe |  | Gameobjects.Tank.getSchussBol( | Fertig
17 | Mock Klasse von Tank implementiert | Niedrig | Patrick Knothe | Tank | Gameobjects.TestTank | Fertig
18 | Tower implementiert | 2 Stunden | Patrick Knothe | Tank | Gameobjects.Tower | Fertig
19 | TrumpItem zum bauen von Mauern im Spiel | Niedrig | Patrick Knothe | Item | Gameobjects.TrumpItem | Fertig
20 | Waypoint zum implementieren des Wegpunktsystems in Bossfight | 20 min | Patrick Knothe |  | Gameobjects.Waypoint | Fertig
21 | GamepadInputProvider stark erweitert | 10 Stunden | Patrick Knothe | InputProvider | Input.GamepadInputProvider | Fertig
22.13 | stopSounds() | 5min | Patrick Knothe |  | Screens.CaptureTheFlag.stopSounds() | Fertig
22.14 | tacticalNuke2 implementiert (dieses item existiert in diesem Modus nicht, daher nur methodenkörper) | 2min | Patrick Knothe |  | Screens.CaptureTheFlag.tacticalNuke2 | Fertig
2019-08-26 | Sämtliche Sounds werden gestoppt | 5min | Patrick Knothe |  | Screens.Deathmatch.stopSounds() | Fertig
2019-09-26 | Bei Kollision mit tactical nuke Item wird den nicht spielerpanzern die hälfte leben abgezogen. | 15min | Patrick Knothe |  | Screens.Deathmatch.tacticalNuke2() | Fertig
27 | BossTank implementiert | Mittel | Patrick Knothe | Tank | Gameobjects.BossTanmk | Fertig